Одобрен собранием трудового коллектива

Протокол № _1____

От «30»08.2014г.

Утвержден педагогическим Совета

Протокол № 1

от  01.09.2014

Утверждаю:

Заведующая ГБДОУ №67Андреева Н.А.

М.П. _______________________________

ПЛАН-ГРАФИК

введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования на период 2014-2016 года

ГБДОУ детский сад № 67 Фрунзенского района Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург

2014 год

ВВЕДЕНИЕ

В соответствии с  Законом РФ "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ  от 29.12. 2012г. (ст.10,11) дошкольное образование является первым уровнем общего образования и с целью обеспечения доступности и качества дошкольного образования вводится Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС  ДО), утвержденный приказом МОиН РФ № 1155 от 17.10.2013г.     ФГОС ДО вступил в действие с 01.01.2014 года.

Для обеспечения качественного и эффективного введения ФГОС ДО необходимо  проведение системы мероприятий на институциональном уровне (уровне образовательной организации), которые включены в План-график  действий по обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в ГБДОУ д/с № 41Фрунзенского района Санкт – Петербурга.

Цель: управление  процессом введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования  ( ФГОС ДО) в ГБДОУ № 67.

Задачи :

- Обеспечение нормативно – правовой базы ДОУ документацией федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующей введение и реализацию ФГОС ДО)

- Разработка организационно – управленческих решений, регулирующих реализацию введения ФГОС ДО

- Организация методического и информационного сопровождения реализации ФГОС ДО

- Разработка персонифицированных программ повышения квалификации педагогических работников ДОУ

План-график  введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО)         на период 2014-2016 года

| № п/п | Направления деятельности | Содержание мероприятий | Срок | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организационное, аналитическое и нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС ДО | Нормативно – правовое обеспечение • Проведение педагогического совета ГБДОУ д/с № 67 по введению ФГОС ДО • Формирование нормативно- правовой базы (документация федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующая введение и реализацию ФГОС ДО) • Организация изучения проекта ФГОС ДО педагогическим коллективом ГБДОУ № 67 • Создание рабочей группы, координирующей организационное и методическое сопровождение введение ФГОС ДО в работу ДОУ • Разработка плана- графика по реализации ФГОС ДО на 2014 – 2016 гг. • Разработка плана – графика мероприятий по введению ФГОС ДО («дорожная карта») • Использование инструктивно – методических писем, распоряжений, методических рекомендаций по вопросам введения ФГОС ДО • Корректировка и утверждение основной образовательной программы дошкольного образования в ГБДОУ №67 Организационно – методическое обеспечение введения ФГОС ДО • Разработка положения о рабочей группе по ФГОС ДО • Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введение ФГОС ДО в ГБДОУ № 67 • Разработка проекта ООП ДО ГБДОУ № 67 • Участие руководителей и педагогических работников в семинарах, вебинарах, конференциях, совещаниях, круглых столах по проблемам введения ФГОС ДО • Участие педагогических работников в консультациях, семинарах и педсоветах по вопросам введения ФГОС ДО в учреждении • Встречи с представителями родительской общественности (законными представителями) по вопросам введения ФГОС ДО • Организация предметно – развивающей среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО | Февраль 2014 г. В течение срока введения ФГОС ДО Ноябрь-декабрь 2013г. Январь 2014 г. Январь 2014 г. Январь 2014 г. В течение срока введения ФГОС ДО 2014 г. (по мере поступления распоряжений) Декабрь 2014г. 2014-2016 гг. Февраль 2014 г. В течение срока введения ФГОС ДО В течение срока введения ФГОС ДО Согласно плану взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников 2014-2016 гг. | Заведующий Ст. воспитатель Заведующий Ст. воспитатель Заведующий Рабочая группа Рабочая группа Заведующий Ст. воспитатель Заведующий Ст. воспитатель Ст. воспитатель Ст.воспитатель Заведующий Ст. воспитатель Ст. воспитатель Педагогические работники Заведующий Ст. воспитатель Педагогические работники Заведующий Ст. воспитатель Педагогические работники |
| 2 | Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО | Анализ и корректировка плана-графика повышения квалификации педагогических работников ДОУ в связи с введением ФГОС ДО Обеспечение участия в теоретических семинарах, совещаниях, практикумах по введению ФГОС ДО Сопровождение молодых специалистов по вопросам реализации ФГОС Обобщение педагогического опыта по введению ФГОС ДО | 2014 – 2015 гг. В течение срока введения ФГОС ДО 2014 – 2015 гг. | Заведующий Ст. воспитатель Ст. воспитатель Заведующий Ст. воспитатель |
| 3 | Финасово- экономическое обеспечение введения ФГОС ДО | Определение объёмов расходов, необходимых для реализации ООП ДОУ Разработка (внесение изменений) локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников ДОУ, реализующих основную общеобразовательную программу, в том числе из фонда надбавок и доплат стимулирующего характера и фонда премирования. Заключение трудовых договоров и дополнительных соглашений с работниками ДОУ Анализ и обеспечение материально-технической базы, приведение её в соответствие с требованиями ФГОС ДО Обеспечение соответствия санитарно – гигиенических условий требованиям ФГОС ДО | Апрель 2014 г. В течение всего срока введения ФГОС ДО Ежегодно Ежегодно | Заведующий Заведующий Ст. воспитатель Председатель ПК Заведующий Заведующий Ст. воспитатель Зам.зав. по АХР |
| 4. | Информационное обеспечение введения ФГОС ДО | Информирование родителей (законных представителей) о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС ДО (родительские собрания, оформление информационных стендов) Размещение данной информации на официальном сайте учреждения Подготовка публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе реализации ФГОС ДО Публичный отчёт о ходе и результатах введения ФГОС ДО | В течение всего срока введения ФГОС ДО Постоянно Ежегодно Ежегодно | Заведующий Ответственный за сайт Ст. воспитатель |